ДОРОЖНАЯ КАРТА

**ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы**

по введению требований ФГОС в организации условий для получения

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

на 2016 – 2017 уч.год

***Цель:* Управление процессом введения и реализации требований ФГОС по организации работы с детьми-инвалидами идетьми с ОВЗ.**

***Задачи:***

* Организация методического и информационного сопровождения
* Разработка организационно-управленческого обеспечения
* Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими организацию образовательного процесса с детьми имеющими ОВЗ
* Организация эффективной кадровой политики.

***Целевая группа участников:*** директор школы,заместитель директора по УВР,педагогические работники,родительскаяобщественность, школьники

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** | ***Ответственные*** | ***Предполагаемый результат*** |  |
|  | ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |  |
| 1 | Утверждение Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ с. Надеждино | 30.08.2016 | заместительдиректорапо УВР | Наличие АООП НОО ГБОУ СОШ с. Надеждино |  |
| 2 | Создание распорядительных и регламентирующих документов о деятельности психолого-медико-педагогического консилиума ГБОУ СОШ с. Надеждино | Сентябрь | Директор ОУ | Наличие необходимой документации |  |
| 3 | Участие в семинарах и совещаниях педагогов, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ. | В течение года по графику | заместительдиректорапо УВР | Педагоги знакомы с терминологией, НПБ ,с нормативно-правовыми документами, международного, федерального, регионального,муниципального уровней, регламентирующих работу с детьми с ОВЗ |  |
| 4 | Психолого-педагогическая поддержка семей,имеющих детей с ОВЗ в вопросах их развития иобразования, охраны и укрепления здоровья,через: консультационный пункт, «Родительскуюшколу», индивидуальную работу | Весьпериод, поотдельному плану | Педагог психолог | Родителям оказывается своевременная помощь в воспитании и развитии своего ребенка, вовлечены во взаимодействие со специалистами по сопровождению детей имеющими ОВЗ |  |
| 5 | Мониторинг контингента воспитанников ДОУ | Апрель  | Педагог психолог | Сформирован банк данных школьников, имеющих ОВЗ |  |
| 6 | Заседание школьного ПМПК по введению и сопровождению ФГОС ОВЗ | В течение года по плану | Зам.директорапо УВР | Педагоги и родители имеют индивидуальные рекомендации  |  |
| 7 | Консультации для родителей через групповыеинформационные родительские уголки об особенностях развития детей имеющих особенности развития | В течение года | Специалисты | Родители владеют необходимой информацией об особенностях развития детей |  |
| 8 | Разработка адаптированных программ для детей с ОВЗ | сентябрь | Зам. директора по УВР | Образование детей с ОВЗ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС |  |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** |
| 1 |  | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения для создания необходимых условий по работе с детьми имеющими ОВЗ | Январь,февраль | директорЗаместительДиректора, гл. бухгалтер | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ Внесены коррективы в финансовыйдокументооборот |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** |
| 1 |  | Информирование Учредителя, уполномоченных контролирующих органов о ходе и результатахработы с детьми с ОВЗ | Постоянно в течение года | Директор ОУ,Заместители директора ОУ | Учредитель, уполномоченныеконтролирующие органы информированыо ходе и результатах работы с детьми с ОВЗ |
| 2 |  | Организация информационно- методической работы с педагогами ОО по результатам мониторинга по введению ФГОС ОВЗ. | Постоянно в течение года | Руководитель ШМО учителей начальных классов | Применение лучших практик в педагогической деятельности |
| 3 |  | Обновление информации на странице «ОБРАЗОВАНИЕ. ФГОС ОВЗ» школьного сайта | В течение года | Администрация ОУ | Стейкхолдеры информированы о ходе и результатах работы с детьми с ОВЗ |
| 4 |  | Информация о ходе введения ФГОС ОВЗ в 1 классе в самоанализе образовательного учреждения | Май-август | Администрация ОУ | Стейкхолдеры информированы о ходе и результатах работы с детьми с ОВЗ |
| ***Кадровое обеспечение введения ФГОС*** |
| 1. | Обновление должностных инструкций в соответствии с ФГОС ОВЗ | Сентябрь  |  | Директор ОУ  | Педагоги ознакомлены с функциональными должностными инструкциями  |
|  |  |  |
|  |  |
|  |  | Повышение квалификации сотрудников повопросам инклюзивного образования и оказанияуслуг детям с ОВЗ | В течение года |  | Заместительдиректорапо УВР | Педагоги компетентны в вопросахсоздания психолого-педагогическихусловий для работы с детьми с ОВЗ |
| 2 |  | Проведение совещаний-семинаров, педагогических советов и т.п. с педагогическим коллективом | В течение года |  | Заместительдиректорапо УВР | Педагогическим коллективом изученны федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для детей с ОВЗ. |
| 3 |  | Участие в работе (просмотр записей) вебинаров по темам касающихся введения ФГОС | В течение года |  | Заместительдиректорапо УВР | Применение лучших практик в деятельности |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** |
| 1 |  | Выполнение мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждения для работы с детьми с ОВЗ | Весь период |  | Директор ОУ | Улучшение материально-технической базы учреждения проходит планомерно и целенаправленно |
| 2 |  | Обеспечение учебно-методическими пособиями,используемыми для работы с детьми с ОВЗ | Весь период |  | Зам. директора по УВР | Наличие УМК и необходимых дидактических пособий для реализации АООП НОО |
| 3 |  | Пополнение ППРС в соответствии стребованиями реализуемых адаптированныхпрограмм | Весь период |  | Зам. директора по УВР | Предметно- пространственная развивающая среда приводится в соответствие с требованиямиобразовательной и адаптированных программ |

Директор ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Нестерова Е.Н.